## K hoch nhm
ID | Bắt đầu | Deadline | Epic | Công việc | Owner | Hỗ trợ | Ưu tiên | Deliverable | Tiêu chí hoàn thành | Phụ thuộc | Trạng thái
G0-01 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Scope & Architecture | Chốt scope workflow trang nhóm trong tuần: tạo nhóm, invite email, chat realtime, vote, meeting, screen share, tạo project từ nhóm | Quang Tuấn | Quang Minh, Gia Long, Quốc Bảo | P0 | Scope note và API checklist | Cả team thống nhất P0, không mở thêm scope ngoài workflow nhóm trước 2026-05-31 |  | Planned
G0-02 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Scope & Architecture | Thiết kế data model cho nhóm: WorkGroup, WorkGroupMember, GroupInvitation, GroupMessage, GroupPoll, GroupMeetingSession | Quang Tuấn | Quang Minh | P0 | ERD ngắn và migration plan | Có đầy đủ field owner, role, status, timestamps, organization/project link tùy chọn | G0-01 | Planned
G0-03 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Scope & Architecture | Thiết kế permission cho nhóm: Owner, Admin, Member | Quang Tuấn | Duy Hoàng | P0 | Permission matrix | Owner quản lý nhóm, Admin quản lý member/vote/meeting, Member chat/vote/join meeting | G0-01 | Planned
G0-04 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Scope & Architecture | Chốt contract API cho frontend: group CRUD, members, invitations, messages, polls, meetings, create project from group | Quang Tuấn | Quang Minh, Gia Long, Đoàn Trung | P0 | API contract markdown hoặc Swagger notes | Frontend có đủ endpoint và DTO để bắt đầu ghép màn hình | G0-02 | Planned
G1-01 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Backend Group Core | Tạo migration và entity cho WorkGroup | Quang Minh | Quang Tuấn | P0 | Migration + entity + DbSet | Tạo được bảng nhóm, có OrganizationId, Name, Description, OwnerId, CreatedAt, UpdatedAt | G0-02 | Planned
G1-02 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Backend Group Core | Tạo migration và entity cho WorkGroupMember | Quang Minh | Quang Tuấn | P0 | Migration + entity + DbSet | Một user có thể thuộc nhiều nhóm, role đúng, unique GroupId + UserId | G1-01 | Planned
G1-03 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Backend Group Core | Tạo service và API tạo nhóm mới | Quang Minh | Quang Tuấn | P0 | POST /api/groups | User đăng nhập tạo nhóm thành công và tự thành Owner | G1-01,G1-02 | Planned
G1-04 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Backend Group Core | Tạo API danh sách nhóm của tôi và chi tiết nhóm | Quang Minh | Gia Long | P0 | GET /api/groups và GET /api/groups/{id} | Chỉ thấy nhóm mình là member, trả về member count và role hiện tại | G1-03 | Planned
G1-05 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Backend Group Core | Tạo API cập nhật tên, mô tả, avatar hoặc màu nhóm | Quang Minh | Đoàn Trung | P1 | PUT /api/groups/{id} | Owner/Admin sửa được, Member thường bị chặn | G0-03,G1-03 | Planned
G1-06 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Backend Group Core | Tạo API rời nhóm và xóa nhóm | Quang Minh | Duy Hoàng | P1 | DELETE /api/groups/{id}/members/me và DELETE /api/groups/{id} | Member rời nhóm được, Owner xóa nhóm được, không làm mất project đã tạo | G1-04 | Planned
G2-01 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Invite & Notification | Tạo entity GroupInvitation với email, token, status, expiredAt | Duy Hoàng | Quang Minh | P0 | Migration + entity | Invite có Pending, Accepted, Expired, Revoked; token không lộ dữ liệu nhạy cảm | G0-02 | Planned
G2-02 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Invite & Notification | Tạo API mời thành viên bằng email | Duy Hoàng | Quang Minh | P0 | POST /api/groups/{id}/invitations | Owner/Admin nhập email và tạo invite được; trùng invite không spam | G2-01,G1-04 | Planned
G2-03 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Invite & Notification | Gửi thông báo trong app khi user đã tồn tại trong hệ thống | Duy Hoàng | Gia Long | P0 | Notification record + realtime notification event | User được mời thấy thông báo invite trong app | G2-02 | Planned
G2-04 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Invite & Notification | Gửi email invite cho email chưa hoặc đã có tài khoản | Duy Hoàng | Quang Minh | P0 | Email template + mail service call | Email có link accept invite và tên nhóm rõ ràng | G2-02 | Planned
G2-05 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Invite & Notification | Tạo API accept/reject invitation | Duy Hoàng | Quang Minh | P0 | POST /api/groups/invitations/{token}/accept và reject | Accept sẽ thêm member vào nhóm, reject cập nhật trạng thái, token hết hạn bị chặn | G2-03,G2-04 | Planned
G2-06 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Invite & Notification | Tạo API quản lý member: đổi role, xóa member | Duy Hoàng | Quang Tuấn | P0 | PUT/DELETE /api/groups/{id}/members/{userId} | Owner/Admin quản lý được, không xóa Owner cuối cùng | G0-03,G1-02 | Planned
G3-01 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Realtime Chat | Thiết kế SignalR GroupHub cho nhóm | Quang Tuấn | Quang Minh | P0 | GroupHub skeleton | Có auth, join room theo GroupId, chặn user không thuộc nhóm | G0-03,G1-04 | Planned
G3-02 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Realtime Chat | Tạo entity GroupMessage và API lấy lịch sử chat có phân trang | Quang Minh | Quang Tuấn | P0 | GET /api/groups/{id}/messages | Lấy được message mới nhất, phân trang ổn, chỉ member được đọc | G1-04 | Planned
G3-03 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Realtime Chat | Tạo SignalR event gửi và nhận tin nhắn realtime | Quang Tuấn | Gia Long | P0 | SendMessage + ReceiveMessage | Hai user trong cùng nhóm nhìn thấy message realtime không cần refresh | G3-01,G3-02 | Planned
G3-04 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Realtime Chat | Thêm typing indicator và online presence | Quang Minh | Gia Long | P1 | TypingStarted, TypingStopped, PresenceChanged | UI hiển thị ai đang online và ai đang nhập | G3-03 | Planned
G3-05 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Realtime Chat | Thêm read receipt cơ bản cho message | Quang Minh | Đoàn Trung | P1 | Message read state | Message có trạng thái đã đọc theo user hiện tại hoặc count | G3-03 | Planned
G3-06 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Realtime Chat | Test SignalR auth và cross-group isolation | Quang Tuấn | Quang Minh | P0 | Integration tests | User nhóm A không join hoặc đọc message nhóm B được | G3-03 | Planned
G4-01 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Poll & Vote | Tạo entity GroupPoll, GroupPollOption, GroupPollVote | Duy Hoàng | Quang Minh | P0 | Migration + entities | Poll có câu hỏi, nhiều option, hạn vote, allowMultiple flag | G1-01 | Planned
G4-02 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Poll & Vote | Tạo API mở bình chọn trong nhóm | Duy Hoàng | Đoàn Trung | P0 | POST /api/groups/{id}/polls | Owner/Admin tạo poll được, Member thường tùy policy được hoặc bị chặn theo config | G4-01,G0-03 | Planned
G4-03 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Poll & Vote | Tạo API vote, đổi vote, đóng vote, xem kết quả | Duy Hoàng | Quang Minh | P0 | POST vote, PUT close, GET results | Một user không vote trùng sai rule, kết quả cập nhật chính xác | G4-02 | Planned
G4-04 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Poll & Vote | Broadcast poll update qua SignalR | Duy Hoàng | Gia Long | P1 | PollUpdated event | Khi có người vote, UI nhóm nhận kết quả mới realtime | G4-03,G3-01 | Planned
G5-01 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Meeting & Screen Share | Chốt phương án meeting MVP bằng Jitsi/LiveKit embed thay vì tự viết media server trong tuần này | Quang Tuấn | Đoàn Trung | P0 | Meeting integration decision | Có provider/config rõ, screen share được provider hỗ trợ | G0-01 | Planned
G5-02 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Meeting & Screen Share | Tạo entity GroupMeetingSession lưu roomId, provider, startedBy, startedAt, endedAt | Quang Minh | Quang Tuấn | P0 | Migration + entity | Mỗi nhóm tạo được meeting session và lưu lịch sử | G5-01,G1-01 | Planned
G5-03 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Meeting & Screen Share | Tạo API start meeting, join meeting, end meeting | Quang Minh | Đoàn Trung | P0 | POST /api/groups/{id}/meetings/start, join, end | Member nhóm join được room, user ngoài nhóm bị chặn | G5-02,G0-03 | Planned
G5-04 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Meeting & Screen Share | Tích hợp meeting room ở frontend và bật screen share từ provider | Đoàn Trung | Gia Long | P0 | Meeting panel trên trang nhóm | User bấm bắt đầu meeting, thành viên khác join được, chia sẻ màn hình hoạt động trong provider | G5-03 | Planned
G5-05 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Meeting & Screen Share | Lưu meeting summary placeholder và link transcript nếu có Meetily import sau họp | Quốc Bảo | Chí Khang, Quang Minh | P1 | Meeting note hook | Meeting session có chỗ gắn transcript/summary để AI xử lý sau | G5-03 | Planned
G6-01 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Frontend Group Page | Tạo route Groups và GroupDetail trong frontend | Gia Long | Đoàn Trung | P0 | /groups và /groups/:id | User vào được trang danh sách nhóm và chi tiết nhóm | G0-04 | Planned
G6-02 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Frontend Group Page | Làm UI danh sách nhóm và modal tạo nhóm | Gia Long | Quang Minh | P0 | Groups page UI | Tạo nhóm xong chuyển vào trang chi tiết nhóm | G1-03,G1-04 | Planned
G6-03 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Frontend Group Page | Làm layout chi tiết nhóm: header, member list, chat panel, tabs vote/meeting | Gia Long | Đoàn Trung | P0 | Group detail shell | Trang nhóm có đủ vùng chức năng, responsive desktop cơ bản | G6-01 | Planned
G6-04 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Frontend Group Page | Ghép chat realtime SignalR vào UI | Gia Long | Quang Tuấn | P0 | Realtime chat UI | Gửi và nhận message realtime, load history khi mở nhóm | G3-03,G6-03 | Planned
G6-05 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Frontend Group Page | Làm modal mời thành viên bằng email và màn hình pending invites | Gia Long | Duy Hoàng | P0 | Invite member UI | Nhập email gửi invite được, hiển thị trạng thái pending/accepted | G2-02,G2-05 | Planned
G6-06 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Frontend Group Page | Làm UI quản lý member và role | Gia Long | Duy Hoàng | P0 | Member management UI | Owner/Admin đổi role/xóa member, Member thường chỉ xem | G2-06 | Planned
G6-07 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Frontend Group Page | Làm UI vote: tạo poll, vote, xem kết quả, đóng poll | Đoàn Trung | Duy Hoàng | P0 | Poll UI | Poll hoạt động từ đầu đến cuối trong trang nhóm | G4-03,G6-03 | Planned
G6-08 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Frontend Group Page | Làm UI meeting: start/join/end meeting và panel screen share provider | Đoàn Trung | Quang Minh | P0 | Meeting UI | User trong nhóm có thể bắt đầu và tham gia meeting từ trang nhóm | G5-04,G6-03 | Planned
G6-09 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Frontend Group Page | Làm notification UI cho invite, group message mention, poll, meeting started | Đoàn Trung | Duy Hoàng | P1 | Notification touchpoints | Thông báo quan trọng xuất hiện trong app, link về đúng nhóm | G2-03,G4-04,G5-03 | Planned
G7-01 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Create Project From Group | Tạo API tạo project từ nhóm | Quang Minh | Quang Tuấn | P0 | POST /api/groups/{id}/create-project | Tạo project mới và tự add toàn bộ group members vào project | G1-02 | Planned
G7-02 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Create Project From Group | Map role nhóm sang role project | Quang Tuấn | Duy Hoàng | P0 | Role mapping rule | Owner nhóm thành ProjectOwner/Owner, Admin thành Manager/PM, Member thành Member | G7-01,G0-03 | Planned
G7-03 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Create Project From Group | Cập nhật màn hình tạo project để chọn add từng người hoặc chọn nhóm | Gia Long | Đoàn Trung | P0 | Project create member picker | User có thể chọn một group, preview member sẽ được thêm vào project | G7-01 | Planned
G7-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Create Project From Group | Thêm validation tránh add trùng member khi vừa chọn cá nhân vừa chọn nhóm | Quang Minh | Gia Long | P0 | Deduplicate member logic | Project member không bị duplicate, role cao hơn được ưu tiên | G7-03 | Planned
G7-05 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Create Project From Group | Gửi notification cho group members khi project được tạo từ nhóm | Duy Hoàng | Gia Long | P1 | Project created notification | Member nhận thông báo và link vào project mới | G7-01,G2-03 | Planned
G8-01 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | AI Group Workflow | Tạo service gom context chat nhóm để AI tóm tắt | Quốc Bảo | Chí Khang | P0 | Group AI context builder | AI chỉ đọc message trong nhóm user có quyền, có giới hạn token/window | G3-02 | Planned
G8-02 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | AI Group Workflow | Tạo API AI tóm tắt thảo luận nhóm | Quốc Bảo | Quang Tuấn | P0 | POST /api/groups/{id}/ai/summary | Trả về summary ngắn, decisions, unresolved questions | G8-01 | Planned
G8-03 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | AI Group Workflow | Tạo API AI trích xuất action items từ chat hoặc meeting transcript | Chí Khang | Quốc Bảo | P0 | POST /api/groups/{id}/ai/action-items | Trả về JSON action items có title, owner suggestion, due date suggestion, confidence | G8-01,G5-05 | Planned
G8-04 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | AI Group Workflow | Tạo draft project scope và draft task list từ thảo luận nhóm | Quốc Bảo | Chí Khang, Quang Minh | P0 | AI draft project payload | Draft không ghi DB trực tiếp, user phải confirm khi tạo project/tasks | G8-02,G8-03,G7-01 | Planned
G8-05 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | AI Group Workflow | Ghép AI summary/action items vào frontend trang nhóm | Chí Khang | Gia Long | P1 | AI panel trên group page | User bấm tạo summary/action items và xem kết quả trong UI | G8-02,G8-03,G6-03 | Planned
G9-01 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Testing & QA | Viết unit/integration test cho group CRUD và permission | Quang Tuấn | Quang Minh | P0 | Backend tests | Tạo/list/update/delete nhóm đúng quyền, user ngoài nhóm bị chặn | G1-06 | Planned
G9-02 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Testing & QA | Viết test invite email, accept/reject, member role | Duy Hoàng | Quang Minh | P0 | Backend tests | Invite flow pass, token hết hạn bị chặn, không xóa Owner cuối cùng | G2-06 | Planned
G9-03 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Testing & QA | Viết test poll/vote và create project from group | Duy Hoàng | Quang Tuấn | P0 | Backend tests | Vote rule đúng, tạo project từ group add đủ member, không duplicate | G4-03,G7-04 | Planned
G9-04 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Testing & QA | Viết smoke test thủ công hoặc Playwright cho workflow nhóm end-to-end | Đoàn Trung | Gia Long | P0 | E2E checklist hoặc test script | Tạo nhóm -> invite -> chat -> vote -> meeting -> tạo project từ nhóm chạy được | G6-08,G7-03 | Planned
G9-05 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Testing & QA | Test AI group summary/action items với dữ liệu mẫu | Quốc Bảo | Chí Khang | P0 | AI test cases | Output JSON hợp lệ, không tự ghi task, có confidence và fallback khi lỗi AI | G8-04 | Planned
G9-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Testing & QA | Chạy dotnet test, npm build, kiểm tra migration và smoke demo trước khi chốt | Quang Tuấn | Toàn đội | P0 | Final verification log | Build xanh, test xanh, workflow demo chạy từ đầu đến cuối | G9-01,G9-02,G9-03,G9-04,G9-05 | Planned
G10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Demo & Documentation | Viết hướng dẫn demo workflow trang nhóm | Gia Long | Đoàn Trung | P0 | Demo script | Có kịch bản demo 5-7 phút cho tạo nhóm, chat, vote, meeting, tạo project | G9-04 | Planned
G10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Demo & Documentation | Cập nhật docs API và note giới hạn meeting MVP | Quang Minh | Quang Tuấn | P1 | Docs update | Docs ghi rõ endpoint, permission, provider meeting, screen share qua provider | G5-04,G7-01 | Planned
G10-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Demo & Documentation | Chuẩn bị seed data demo gồm 1 organization, 1 group, 7 members, sample chat, poll, meeting | Đoàn Trung | Duy Hoàng | P1 | Demo seed data | Demo có dữ liệu đẹp, không cần nhập tay toàn bộ | G6-09 | Planned
G10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Integration Review | Code review tổng và fix blocker cuối ngày Chủ nhật | Quang Tuấn | Toàn đội | P0 | Merged workflow branch | Không còn blocker P0, các lỗi còn lại được ghi rõ thành P1/P2 | G9-06 | Planned