## Tong_quan
Mã | Nhân sự | Nhóm | Vai trò trong sprint | Mục tiêu chính | Ưu tiên | Thời hạn | Trạng thái
AI-QB | Quốc Bảo | AI | AI Permission Owner | Chốt phân quyền AI theo role; Member chỉ được xem tiến độ và tóm tắt | P0 | Ngày 1–3 | Chưa bắt đầu
AI-CK | Chí Khang | AI | AI Workflow Owner | Hoàn thiện 4 luồng AI trọng tâm và các trạng thái vận hành | P0/P1 | Ngày 2–5 | Chưa bắt đầu
DEV-VM | Viết Minh | Dev | RBAC & Custom Role Owner | Hoàn thiện RBAC và custom role end-to-end | P0 | Ngày 1–4 | Chưa bắt đầu
DEV-GL | Gia Long | Dev | Project UI & Onboarding Owner | Đóng lỗi member visibility, Project Detail và onboarding | P0 | Ngày 1–5 | Chưa bắt đầu
QA-DT | Đoàn Trung | Test | QA & Acceptance Owner | E2E đa role, Excel kết quả, evidence và tài liệu demo | P0 | Ngày 1–7 | Chưa bắt đầu

## Cong_viec_chi_tiet
QB-01 | Quốc Bảo | AI | Lập và chốt AI capability matrix cho Owner/Manager/Specialist/Member/Viewer | P0 | Ngày 1 | AI capability matrix được review | Viết Minh | Chưa bắt đầu
QB-02 | Quốc Bảo | AI | Chuyển Member sang AI read-only: chỉ progress và summary | P0 | Ngày 2 | Member không còn AI write tools | QB-01 | Chưa bắt đầu
QB-03 | Quốc Bảo | AI | Giữ Developer/Tester/Reviewer ở Specialist và Owner/Manager ở Full | P0 | Ngày 2 | Tier đúng với mọi role demo | QB-01 | Chưa bắt đầu
QB-04 | Quốc Bảo | AI | Bổ sung unit/integration test: allowed, denied, outsider, cross-organization | P0 | Ngày 3 | Toàn bộ test AI permission pass | QB-02, QB-03 | Chưa bắt đầu
QB-05 | Quốc Bảo | AI | Bàn giao contract capability và danh sách tool cho Chí Khang/Đoàn Trung | P0 | Ngày 3 | Contract và test cases được bàn giao | QB-04 | Chưa bắt đầu
CK-01 | Chí Khang | AI | Hoàn thiện AI tóm tắt tiến độ dự án có nguồn tham chiếu | P0 | Ngày 2–3 | Happy/error/empty/retry hoạt động | QB-01 | Chưa bắt đầu
CK-02 | Chí Khang | AI | Hoàn thiện phân tích task chậm và rủi ro | P1 | Ngày 3–4 | Kết quả grounded, có source reference | CK-01 | Chưa bắt đầu
CK-03 | Chí Khang | AI | Hoàn thiện gợi ý assignee theo role, skill và workload | P1 | Ngày 3–4 | Không rò dữ liệu workload trái quyền | QB-03, Viết Minh | Chưa bắt đầu
CK-04 | Chí Khang | AI | Hoàn thiện task draft có bước review/sửa/xác nhận trước mutation | P0 | Ngày 4–5 | Không ghi dữ liệu trước xác nhận | CK-01 | Chưa bắt đầu
CK-05 | Chí Khang | AI | Bổ sung audit log, provider fallback và integration test cho 4 luồng | P0 | Ngày 5 | Test pass; audit và fallback có evidence | CK-01..04 | Chưa bắt đầu
VM-01 | Viết Minh | Dev | Hoàn thiện CRUD custom role cho Organization Owner | P0 | Ngày 1–2 | Create/edit/deactivate hoạt động đúng quyền | Không | Chưa bắt đầu
VM-02 | Viết Minh | Dev | Bổ sung tên, mô tả, base role, skill tags, AI tier và preview quyền | P0 | Ngày 2–3 | UI/API trả cùng permission matrix | VM-01, Quốc Bảo | Chưa bắt đầu
VM-03 | Viết Minh | Dev | Chặn role trùng/built-in spoof và không cho vượt quyền base role | P0 | Ngày 3 | Negative tests pass | VM-01 | Chưa bắt đầu
VM-04 | Viết Minh | Dev | Xử lý đổi/vô hiệu hóa role đang được sử dụng và audit thay đổi | P1 | Ngày 3–4 | Không tạo membership mồ côi | VM-02 | Chưa bắt đầu
VM-05 | Viết Minh | Dev | Kiểm tra API trực tiếp: Member không thể đổi role/quản lý thành viên | P0 | Ngày 4 | API trái quyền trả 403 | VM-01..04 | Chưa bắt đầu
GL-01 | Gia Long | Dev | Đóng luồng Manager thêm Member và Member nhìn thấy project ngay | P0 | Ngày 1–2 | Không cần sửa DB thủ công | Viết Minh | Chưa bắt đầu
GL-02 | Gia Long | Dev | Sửa Activity tab chỉ lấy dữ liệu đúng project | P0 | Ngày 2–3 | Không lẫn activity project khác | Không | Chưa bắt đầu
GL-03 | Gia Long | Dev | Khôi phục khả năng truy cập Workload và Gantt/Attention tabs | P0 | Ngày 3 | Tabs hiển thị và điều hướng được | Không | Chưa bắt đầu
GL-04 | Gia Long | Dev | Hoàn thiện onboarding theo role: tối đa 5 bước, CTA, câu hỏi AI mẫu | P1 | Ngày 4 | Guide ngắn và đúng quyền | Quốc Bảo | Chưa bắt đầu
GL-05 | Gia Long | Dev | Thêm đóng/không hiện lại/mở lại guide; chuẩn hóa demo seed và tài khoản | P1 | Ngày 5 | Seed lặp lại được; tài khoản login được | GL-04 | Chưa bắt đầu
DT-01 | Đoàn Trung | Test | Viết acceptance criteria và testcase cho toàn bộ role demo | P0 | Ngày 1–2 | Testcase được review trước khi dev hoàn tất | Quốc Bảo, Viết Minh | Chưa bắt đầu
DT-02 | Đoàn Trung | Test | Viết E2E Manager thêm Member → Member thấy/mở project | P0 | Ngày 2–3 | E2E pass ổn định | GL-01 | Chưa bắt đầu
DT-03 | Đoàn Trung | Test | Kiểm tra UI ẩn thao tác và API trái quyền trả 403 cho từng role | P0 | Ngày 3–5 | Có screenshot/API evidence | QB-04, VM-05 | Chưa bắt đầu
DT-04 | Đoàn Trung | Test | Regression 4 luồng AI, custom role, tabs và onboarding | P0 | Ngày 5–6 | Không còn defect P0/P1 | Tất cả nhóm | Chưa bắt đầu
DT-05 | Đoàn Trung | Test | Cập nhật traceability, defect log, evidence index và kết quả test | P0 | Ngày 6 | Workbook đầy đủ bằng chứng | DT-01..04 | Chưa bắt đầu
DT-06 | Đoàn Trung | Test | Cập nhật kịch bản/PDF demo và tổ chức rehearsal 2 lần | P0 | Ngày 7 | Hai lần demo trọn luồng; biên bản pass | DT-05 | Chưa bắt đầu

## Timeline_7_ngay
Ngày | Trọng tâm | Quốc Bảo | Chí Khang | Viết Minh | Gia Long | Đoàn Trung
Ngày 1 | Chốt contract | AI matrix | Đọc contract/chuẩn bị luồng | Custom role contract | Kiểm tra visibility | Acceptance criteria
Ngày 2 | Core fixes | Sửa Member tier | Progress summary | CRUD role | Member visibility | Viết testcase/E2E
Ngày 3 | Permission & UI | Permission tests | Risk/assignment | Role guard/preview | Activity/Workload/Gantt | Chạy RBAC tests
Ngày 4 | AI workflow | Hỗ trợ capability | Assignment/task draft | Role lifecycle | Onboarding | Negative/API tests
Ngày 5 | Integration | Review permission | Audit/fallback/tests | Fix defect | Seed/fix defect | Regression
Ngày 6 | Acceptance | Fix defect | Fix defect | Fix defect | Fix defect | Excel/evidence/docs
Ngày 7 | Release gate | Hỗ trợ demo | Hỗ trợ demo | Hỗ trợ demo | Hỗ trợ demo | 2 lần rehearsal

## Tieu_chi_nghiem_thu
Mã gate | Tiêu chí đóng sprint | Chủ trì | Bằng chứng | Trạng thái
GATE-01 | Unit và integration test liên quan RBAC/AI đều pass | Quốc Bảo, Viết Minh | Test report/log | Chưa kiểm tra
GATE-02 | Typecheck và production build pass | Gia Long | Build log | Chưa kiểm tra
GATE-03 | E2E đa role pass trên browser | Đoàn Trung | Playwright report/video/screenshot | Chưa kiểm tra
GATE-04 | Không còn defect P0/P1 trong phạm vi demo | Đoàn Trung | Defect log | Chưa kiểm tra
GATE-05 | Member chỉ dùng AI progress/summary và không vượt quyền qua API | Quốc Bảo | Integration/E2E evidence | Chưa kiểm tra
GATE-06 | Manager thêm Member và Member thấy project ngay | Gia Long | E2E evidence | Chưa kiểm tra
GATE-07 | Custom role hiển thị đúng permission và AI tier | Viết Minh | API/UI evidence | Chưa kiểm tra
GATE-08 | Excel, traceability, guide và PDF demo đã cập nhật | Đoàn Trung | Danh mục tài liệu | Chưa kiểm tra
GATE-09 | Demo rehearsal trọn vẹn hai lần | Đoàn Trung | Biên bản rehearsal | Chưa kiểm tra

## Quy_uoc
Hạng mục | Quy định
Definition of Done | Mỗi công việc phải có code hoặc tài liệu, automated test phù hợp, evidence và cập nhật trạng thái.
Quyền AI | Member chỉ xem tiến độ và tóm tắt; các thao tác ghi phải bị chặn cả UI lẫn API.
Custom role | Role chuyên sâu kế thừa base role; không tự mở rộng quyền ngoài base role.
Review | Không tự đóng task; người khác trong nhóm review trước khi chuyển Hoàn thành.
Defect | P0/P1 phải sửa trước demo; P2 phải ghi rõ workaround/known limitation.
Evidence | Case quan trọng cần screenshot, API response hoặc automated test report.
Phạm vi | Không mở thêm module mới trong sprint demo acceptance closure.